## PPR_BVB_1_Über
Version 04.04.2022
PRÜFPROTOKOLL BVB 1 Übergeordnet
Strassenobjekt: |  |  |  | Bauleitung:
Bauetappe: | von: | bis: |  | Unternehmer:
Etappen-Nr.: |  |  |  | Bauführung: |  | Projektleiter BVB:
Vorbereitunsarbeiten | [6 empty] | Bemerkungen / Hinweise
Kontrolle Massnahmen Verkehrsführung und Baustellensignalistion |  |  |  |  | Datum: |  | Gemäss KAPO & freigegebene Verkehrsphasenpläne
Werkleitungserhebung vorhanden |  |  |  |  | Datum: |  | In Papierform vorhanden, Verwendung sichergestellt
Bestandsaufnahmen angrenzende Liegenschaften |  |  |  |  | Datum: |  | Gemäss Vorgaben Bauentscheid
Sicherheit
Sicherheitsaudit durchgeführt |  |  |  |  | Datum:
Bemerkungen:
Ort, Datum: |  |  | Für die Bauleitung:
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein

## PPR_BVB_2_Fund
Version 04.04.2022
PRÜFPROTOKOLL BVB 2 für Fundation pro Einbauetappe
Strassenobjekt: | [6 empty] | Bauleitung:
Einbauetappe: | von: |  | bis: |  | Etappen-Nr.: |  | Unternehmer:
Arbeitszeitraum: | vom: |  | bis: |  |  |  | Bauführung:
Strassenseite: | [6 empty] | Projektleiter BVB:
Aushubtiefe Planum ab OK Belag definitiv (auf 1:200 festhalten)
Fahrbahn: | - 60 cm ± 5 cm |  | gemessen von: |  |  | cm bis: |  | cm | Durchschnitt: | cm
Trottoir: | - 30 cm ± 2 cm |  | gemessen von: |  |  | cm bis: |  | cm | Durchschnitt: | cm
Untergrund / Planum (Prüfstelle auf 1:200 festhalten)
Art Untergrund:
Schätzung des Wassergehalts:
Prüfung |  | ME-Wert Planum |  |  | Anforderung ME-Wert erfüllt ja/nein
ME-Wert |  | gemäss separatem Protokoll Labor
Zus. Massnahmen aufgrund des angetroffenen Untergrundes (in Rückpsrache mit PL u. Strassenmeister):
Einbaubedingungen
Datum:
Datum:
Lieferung Fundationsschicht
Lieferant Fundationsschichten:
Nachweis gem. Norm |  | Konformitätserklärung vorhanden
Visuelle Kontrolle Fundation
Lieferung von Aushub oder ungebundenem Gemisch? | [6 empty] | Entspricht die stoffliche Zusammensetzung der Deklaration?
Schätzung des Wassergehalts: | [6 empty] | Messung des Grösstkorns:
Visuelle Auffälligkeiten (Verdacht auf Normabweichungen):
Entscheid der Bauleitung (in Rückpsrache mit PL u. Strassenmeister):
Planie (Prüfstelle auf 1:200 festhalten)
Anforderungen Typ A bis D: ME1 ≥ 100 MN/m2 und ME2/ME1 ≤ 2.5 | [5 empty] | ME1 ≥ 80 MN/m2 und ME2/ME1 ≤ 3.0
Prüfung |  | ME-Wert Planum |  |  | Anforderung ME-Wert erfüllt ja/nein |  |  | Anforderung bei Nachprüfung erfüllt ja/nein
ME-Wert |  | gemäss separatem Protokoll Labor
Bei Nichterfüllung wurden folgende Massnahmen getroffen
(in Rückpsrache mit PL u. Strassenmeister):
Höhenkote Feinplanie: |  | Kontrolle erfüllt, Visum BL:
Ebenheit Feinplanie: |  | Kontrolle erfüllt, Visum BL:
Angeordnete Laboruntersuchungen (Siebanalyse, Zusammensetzung, Chemische Analyse)
gemäss separatem Protokoll Labor
Bemerkungen:
Ort, Datum: |  |  |  | Für die Bauleitung:
Aushub
Ungebundenes Gemisch (natürlich/RC)
RC-Kiesgemisch (-> vorwiegend natürliche Gesteinskörnungen)
RC- Beton Granulatgemisch (-> vorwiegend recyclierte Gesteinskörnungen)
keine Laboruntersuchung angeordnet
Laboruntersuchung angeordnet
zusätzlicher Materialersatz
Schroppen
Farbe:
Geruch:
Normale Witterungsverhältnisse (5°C < T < 30°C / Wenig Niederschläge)
Aussergewöhnliche Witterungsverhältnisse:
(natürliches) Kiesgemisch 0/45
Zusätzliche Verdichtung
Zusätzlicher Materialersatz
Trennvlies
rechts
links
Ganze Breite
Mitte
RC_Betongranulatgemisch
RC-Kiesgemisch P
RC-Kiesgemisch B
Kies
Lehmig/Tonig
Auffüllmaterial
Organische Anteile sichtbar (Holz, etc.)
Staubtrocken
Feucht
Nass
Durchnässt
Staubtrocken
Feucht
Nass
Durchnässt
In Ordnung
Zulässiges Grösstkorn überschritten
Zusammensetzung:
Keine
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja

## PPR_BVB_3.1_Walzasphalt_BU
Version 04.04.2022
EINBAUPROTOKOLL BVB 3.1 für Walzasphalt pro Einbauetappe, Bauunternehmer
Strassenobjekt: |  |  | Bauleitung: |  |  | Einbaudatum: |  |  | Einbauzeit von: |  | bis |  | Uhr
Einbauetappe: | von: | bis: | Unternehmer: |  |  | Strassenseite:
Etappen-Nr.: |  |  | Bauführung: |  |  | Projektleiter BVB:
Einbaubedingungen | [5 empty] | Eingesetzte Maschinen
[6 empty] | Einbaugruppe inkl. Maschinisten: |  |  |  | Mann
[8 empty] | Anzahl Belagsfertiger: |  | Anzahl Walzen:
| von: | bis: | Uhr |  |  | Belagsfertiger: |  | Typ: |  | Dienstgewicht: |  |  | t
Mischanlage: |  |  | Temp. Boden min: |  | °C | Belagsfertiger: |  | Typ: |  | Dienstgewicht: |  |  | t
Mittl. Transportdistanz: |  |  | Temp. Luft min: |  | °C | Walze Nr.: |  | Typ: |  | Dienstgewicht: |  |  | t
Art und Zustand der Planie: |  |  | Temp. Luft max: |  | °C | Sonstiges: |  | Typ:
Fugenanstrichmittel: | [5 empty] | Verdichtung Belag im Bereich Gleiskammer kontrolliert:
Haftvermittler: | [5 empty] | Nachschnitt Längsfuge mit:
Temperaturkontrolle (mindestens alle 50 m) | [5 empty] | Probenahme für Labor Bauherr
Laufmeter ab Einbaustart bzw. genauer Standort | Messung durch | Messung bei Anlieferung |  | Messung vor Walzen |  | Probe-Nr. | Entnahmestelle (auf Situation 1:200 festhalten) |  |  | Mischgutsorte und -typ |  | Zeit
|  | Zeit | °C | Zeit | °C
Einbautyp | [5 empty] | Mengenkontrolle
Mischgutsorte und -typ | Bindemittelsorte | Zusätze | Eingebaute Menge [t] | Sollschichtdicke [cm] |  | Einbauetappe | Fläche [m2] | Soll-Verbrauch [kg/m2] |  | Effektiver Ver-brauch [kg/m2] |  | Differenz [kg/m2]
Bemerkungen:
Ort, Datum: |  | Erstellt durch Unternehmer, Visum: |  |  |  |  | Geprüft Bauleitung, Visum:
wolkenlos
bewölkt
bedeckt
Nebel
windstill
leichter Wind
starker Wind
trocken
Nieselregen
Regen
Platzregen
Kompressor
Fräse
rechts
links
Ganze Breite
Mitte
Ja
Nein

## PPR_BVB_3.2_Walzasphalt BL
Version 04.04.2022
EINBAUPROTOKOLL BVB 3.2 für Walzasphalt pro Einbauetappe, Bauleitung
Strassenobjekt: |  |  |  | Bauleitung: | Einbaudatum: |  | Einbauzeit von: | bis | Uhr
Einbauetappe: | von: | bis: |  | Unternehmer: | Strassenseite:
Etappen-Nr.: |  |  |  | Bauführung: | Projektleiter BVB:
Ergebnisse Belagsprüfungen (Hohlraumgehalt, Korngrössenverteilung, Bindemittelgehalt, Siebkurve, elastische Rückstellung bei PmB Bitumen)
[5 empty] | Prüfung erfüllt ? | Bemerkungen / Massnahmen
gemäss Protokoll von Labor
gemäss Protokoll von Labor
gemäss Protokoll von Labor
gemäss Protokoll von Labor
Weitere Prüfungen
Art der zusätzlichen Laboruntersuchung In Rücksprache mit PL, Strassenmeister u. BU:
Bemerkungen:
Ort, Datum: |  |  | Für die Bauleitung:
rechts
links
Ganze Breite
Mitte
keine zusätzliche Laboruntersuchung erforderlich
zusätzliche Laboruntersuchung angeordnet
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein

## PPR_BVB_4_Fundation_Gleisbau
Version 04.04.2022
PRÜFPROTOKOLL BVB 4 Fundation Gleisbau
Strassenobjekt: |  |  |  | Bauleitung:
Bauetappe: | von: | bis: |  | Unternehmer:
Etappen-Nr.: |  |  |  | Bauführung: |  | Projektleiter BVB:
Aushub und Planum
Messen von Ebenheit, Breite, Gefälle |  |  |  |  | Messung
Betonfundation
Messen von Geometrie, Gefälle, Stärke |  |  |  |  | Messung
Prüfung der Betonfestigkeit |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Kontrolle von Nachbehandlung Betonplatte |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Kontrolle Nachbehandlung Wasser spritzen |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Beton Temperatur messen |  |  |  |  | Datum / Messung
Kontrolle Anschluss an bestehnde Betonplatte |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Fundationsschicht
Eignungsnachweis ungebundenes Kiesgemisch |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Visuelle Kontrolle Material |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Probenentnahme und Analyse ungeb. Kiesgemisch |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Anforderung an Messungen: ME1 ≥ 80 MN/m2 |  |  |  |  | Datum / Protokoll
Messen von Höhenlage / Ebene der Feinplanie |  |  |  |  | Datum / Messung
Bemerkungen:
Ort, Datum: |  |  | Für die Bauleitung:
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein

## PPR_BVB_5_Gleisbau
Version 10.04.2024
PRÜFPROTOKOLL BVB 5 Gleisbau
Strassenobjekt: |  |  |  | Bauleitung:
Bauetappe: | von: | bis: |  | Unternehmer:
Etappen-Nr.: |  |  |  | Bauführung: |  | Projektleiter BVB:
Gleis
Kontrolle Montage Anker und Klemmung |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Messen Drehmoment Befestigung |  |  |  |  | Datum / Messung
Geometrie
Messen Spurweite mit Spurlehre |  |  |  |  | Datum / Messung
Messen absolute Lage und Höhe (Trassierung) |  |  |  |  | Datum / Messung
Vermessung Richtung |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Vermessung Längshöhe |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Vermessung Verwindung |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Streustromschutz
Kontrolle des Einbaus der Kammerfüllelemente |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Kontrolle der Ummantelung der Spurstangen |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Erschütterungsschutz
Kontrolle des Einbaus Sylomermatten im Trassee |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Kontrolle des Einbaus Sylomermatten bei Schächten |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Bemerkungen:
Ort, Datum: |  |  | Für die Bauleitung:
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein

## PPR_BVB_6_Ausruestung_Masten
Version 04.04.2022
PRÜFPROTOKOLL BVB 6 Ausrüstung, Masten und Publikumsanlagen
Strassenobjekt: |  |  |  | Bauleitung:
Bauetappe: | von: | bis: |  | Unternehmer:
Etappen-Nr.: |  |  |  | Bauführung: |  | Projektleiter BVB:
Ausrüstung
Gleisentwässerung
Kontrolle Verlegen Gleisentwässerungskasten |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Einmessen Entwässerungsleitungen |  |  |  |  | Datum / Messung
Elektrische Ausrüstung
Kontrolle Einbau Schienen- und Gleisverbinder |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Gleisschmieranlagen
Kontrolle Lieferung und Einbau Gleisschmieranlage |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
System Edilon Sedra-Infundo
Kontrolle Verrohrung & Verkabelung vor Verguss |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Bauwerkdokumentation
Aufnahme Gleisgeometrie im Stossbereich |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Masten
Kontrolle Mastfundemente |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Kontrolle Schalung & Bewehrung Mastfundament |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Kontrolle Anschluss Erdung |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Messen Neigung und Richtung Masten |  |  |  |  | Datum / Messung
Messen Lage (absolut) Masten |  |  |  |  | Datum / Messung
Kontrolle Anschluss und Koordination dritte Werke |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Publikumsanlagen
Wartehalle
Kontrolle Einbaukoten und Lage Fundament |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Kontrolle Erdung Tramhaltestelle |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
DFI
Kontrolle Einbaukoten und Lage Fundament |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Kontrolle Schalung & Bewehrung Fundament |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Kontrolle Werkleitungsanschlüsse DFI |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Kontrolle Lage (absolut) DFI |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Stele
Kontrolle Einbaukoten und Lage Fundament |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Kontrolle Werkleitungsanschlüsse Stele |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Kontrolle Lage (absolut) Stele |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
BAR
Kontrolle Einbaukoten und Lage Fundament |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Kontrolle Werkleitungsanschlüsse BAR |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Kontrolle Lage (absolut) BAR |  |  |  |  | Datum / Bemerkung
Bemerkungen:
Ort, Datum: |  |  | Für die Bauleitung:
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein